## Planeación general
c | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Horas estimadas
Módulo de Configuraciones | 2018-07-02 | 2018-08-06 | 100% | 9.51
Módulo de Configuración de Planes | 2018-08-08 | 0 | 16.67% | 1.24
Módulo de Mantenimiento | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 0% | 0
Módulode Administración | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 0% | 0
Validación de Roles | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 0% | 0

## Planeación detallada
| PORCENTAJE DE AVANCE GLOBAL | [5 empty] | 23.33%
MODULO DE CONFIGURACIONES | [6 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance |  | Sin terminar | Finalizado | Aprobado
[7 empty] | 2018-07-02 | 2018-08-06 | 100% | 9.51
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Administración de categorías | CU001: CRUD - Categorias | CU001:Adicionar Categoría | PCU001 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.48 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU002 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU003 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU004 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  | CU002:Editar Categorías | PCU005 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.3 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU006 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU007 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU008 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  | CU003: Eliminar Categorías | PCU009 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.15 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU010 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU011 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU012 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  | CU004: Visualizar Categorías | PCU013 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.05 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU014 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU015 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU016 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
Administración de Departamentos | CU002: CRUD - Departamentos | CU005: Adicionar Departamentos | PCU017 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.15 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU018 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU019 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU020 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  | CU006: Editar Departamentos | PCU021 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.12 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU022 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU023 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU024 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  | CU007: Eliminar Departamento | PCU025 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.3 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU026 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU027 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU028 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  | CU008: Visualizar Departamentos | PCU029 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.2 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU030 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU031 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU032 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
Administración de Sitios | CU003: CRUD - Sitios | CU009: Adicionar Sitios | PCU033 | Verificar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU034 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU035 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU036 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  | CU010: Editar Sitios | PCU037 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.22 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU038 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU039 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU040 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  | CU011: Eliminar Sitios | PCU041 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.31 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU042 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU043 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU044 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  | CU012: Visualizar Sitios | PCU045 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.3 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU046 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU047 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU048 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
Administración de Familias | CU004: CRUD - Familias | CU013: Adicionar Familia | PCU049 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.3 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU050 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU051 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU052 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  | CU014: Editar Familia | PCU053 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.3 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU054 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU055 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU056 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  | CU015: Eliminar Familia | PCU057 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.24 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU058 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU059 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU060 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  | CU016: Visualizar Familia | PCU061 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.05 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU062 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU063 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU064 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
Selección de unidades de medidas | CU005: Asignar unidad de medida | CU017: Asignación de unidades de medidas | PCU065 | Verificar flujo normal del caso de uso | 1 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU066 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU067 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU068 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
Administración de Sistemas | CU006: CRUD - Sistemas | CU018: Adicionar Sistemas | PCU069 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.35 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU070 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU071 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU072 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  | CU020: Eliminar Sistemas | PCU073 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.4 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU074 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU075 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU076 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  | CU021: Visualizar Sistemas | PCU077 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.2 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU078 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU079 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU080 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
Administración de Especialidades | CU007: CRUD - Especialidades | CU022: Adicionar Especialidad | PCU081 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.2 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU082 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU083 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU084 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  | CU023: Editar Especialidad | PCU085 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.3 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU086 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU087 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU088 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  | CU024: Eliminar Especialidad | PCU089 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.3 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU090 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU091 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU092 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  | CU025: Visualizar Especialidad | PCU093 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.1 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU094 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU095 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU096 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
Administración de Empleados | CU008: CRUD - Empleados | CU026: Adicionar Empleados | PCU097 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.3 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU098 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU099 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU100 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  | CU027: Editar Empleados | PCU101 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.3 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU102 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU103 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU104 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  | CU028: Eliminar Empleados | PCU105 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.25 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU106 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU107 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU108 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  | CU029: Visualizar Empleados | PCU109 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.12 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU110 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU111 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU112 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
Administración de Activos | CU009: CRUD - Activos | CU030: Adicionar Activos | PCU113 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.4 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU114 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU115 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU116 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  | CU031: Editar Activos | PCU117 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.3 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU118 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU119 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU120 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  | CU032: Eliminar Activos | PCU121 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.32 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU122 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU123 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU124 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  | CU033: Visualizar Activos | PCU125 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.2 |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU126 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU127 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
|  |  | PCU128 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 100%
| MODULO DE CONFIGURACION DE PLANES | [5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance |  | Sin terminar | Finalizado | Aprobado
[7 empty] | 2018-08-08 |  | 16.67% | 1.24
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Administración de partes | CU010: CRUD - Partes | CU034: Adicionar Partes | PCU129 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.28 |  | 2018-08-08 |  | 100%
|  |  | PCU130 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-08-08 |  | 100%
|  |  | PCU131 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-08-08 |  | 100%
|  |  | PCU132 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-08-08 |  | 100%
|  | CU035: Editar Partes | PCU133 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.42 |  | 2018-08-08 |  | 100%
|  |  | PCU134 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-08-08 |  | 100%
|  |  | PCU135 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-08-08 |  | 100%
|  |  | PCU136 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-08-08 |  | 100%
|  | CU036: Eliminar Partes | PCU137 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.34 |  | 2018-08-08 |  | 100%
|  |  | PCU138 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-08-08 |  | 100%
|  |  | PCU139 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-08-08 |  | 100%
|  |  | PCU140 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-08-08 |  | 100%
|  | CU037: Visualizar Partes | PCU141 | Verificar flujo normal del caso de uso | 0.2 |  | 2018-08-08 |  | 100%
|  |  | PCU142 | Verificar flujo alternativo |  |  | 2018-08-08 |  | 100%
|  |  | PCU143 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  | 2018-08-08 |  | 100%
|  |  | PCU144 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  | 2018-08-08 |  | 100%
Administración de implementos de seguridad | CU011: CRUD - Implementos de seguridad | CU038: Adicionar implementos de seguridad | PCU145 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU146 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU147 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU148 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU039: Editar implementos de seguridad | PCU149 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU150 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU151 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU152 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU040: Eliminar implementos de seguridad | PCU153 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU154 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU155 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU156 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU041: Eliminar implementos de seguridad | PCU157 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU158 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU159 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU160 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
Administración de herramientas de trabajo | CU012: CRUD - Herramientas de trabajo | CU042: Adicionar Herramientas de trabajo | PCU161 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU162 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU163 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU164 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU043: Editar Herramientas de trabajo | PCU165 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU166 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU167 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU168 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU044: Eliminar Herramientas de trabajo | PCU169 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU170 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU171 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU172 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU045: Visualizar Herramientas de trabajo | PCU173 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU174 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU175 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU176 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
Administración de tareas | CU013: CRUD - Tareas | CU046: Adicionar tareas | PCU177 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU178 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU179 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU180 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU047: Editar tareas | PCU181 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU182 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU183 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU184 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU048: Eliminar tareas | PCU185 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU186 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU187 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU188 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU049: Visualizar tareas | PCU189 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU190 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU191 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU192 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
Administración de planes | CU014: CRUD - Planes | CU050: Adicionar Planes | PCU193 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU194 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU195 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU196 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU051: Editar Planes | PCU197 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU198 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU199 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU200 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU052: Eliminar planes | PCU201 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU202 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU203 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU204 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU053: Visualizar Planes | PCU205 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU206 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU207 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU208 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
Programación de mantenimientos | CU015: CRUD - Programación de mantenimiento | CU054: Adicionar programación de plan | PCU209 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU210 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU211 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU212 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU055: Editar programación de plan | PCU213 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU214 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU215 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU216 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU056: Eliminar programación de plan | PCU217 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU218 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU219 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU220 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU057: Visualizar programación de plan | PCU221 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU222 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU223 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU224 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
| MODULO DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance |  | Sin terminar | Finalizado | Aprobado
[7 empty] | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 0% | 0
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Administración de Solicitudes de trabajo | CU016: Solicitudes de trabajo | CU058: Adicionar solicitudes de trabajo | PCU230 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU231 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU232 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU233 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU059: Editar solicitudes de trabajo | PCU234 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU235 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU236 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU237 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU060: Eliminar solicitudes de trabajo | PCU238 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU239 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU240 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU241 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU061: Visualizar solicitudes de trabajo | PCU242 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU243 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU244 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU245 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
backlog de solicitudes de trabajo | CU017: Gestión de Backlog | CU62: Visualización de solicitudes de trabajo | PCU246 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU247 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU248 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU249 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU063: Cambio de estado de solicitudes de trabajo | PCU250 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU251 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU252 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU253 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
administrracion de orden de trabajo | CU018:Gestión de ordenes | CU064: Planeación de órdenes de trabajo a partir de un correctivo | PCU254 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU255 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU256 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU257 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU065: Planeación de órdenes de trabajo a partir de un preventivo | PCU258 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU259 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU260 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU261 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU066: Coordinar ejecución de órdenes de trabajo | PCU262 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU263 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU264 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU265 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU067: Ejecución de órdenes de trabajo | PCU266 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU267 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU268 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU269 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU068: Cerrar una orden de trabajo | PCU270 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU271 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU272 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU273 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
calendario de ordenes de trabajo y mantenimiento | CU019: calendario de ordenes | CU069:Visualización de órdenes de trabajo y planes de mantenimiento programados | PCU274 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU275 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU276 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU277 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU070:Editar programación de planes de mantenimientos | PCU278 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU279 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU280 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU281 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU071:Eliminar planes de mantenimiento | PCU282 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU283 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU284 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU285 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU072:Navegación en calendario | PCU286 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU287 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU288 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU289 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU073:Navegación en calendario | PCU290 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU291 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU292 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU293 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
| MODULO DE ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance |  | Sin terminar | Finalizado | Aprobado
[7 empty] | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 0% | 0
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Administración de perfiles | CU020: Administración de perfiles | CU074:Visualización de perfiles | PCU294 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU295 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU296 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU297 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
Adminsitración de usuarios | CU021: Administración de usuarios | CU075:Adicionar usuarios | PCU298 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU299 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU300 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU301 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU076:Editar Usuarios | PCU302 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU303 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU304 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU305 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU077:Eliminar Usuarios | PCU306 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU307 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU308 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU309 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU078: Visualización de usuarios | PCU310 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU311 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU312 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU313 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU070: Editar password | PCU314 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU315 | Verificar flujo alternativo |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU316 | Verificar excepción: Parámetros de entrada vacíos o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU317 | Verificar excepción: Parámetros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
| VALIDACIÓN DE ROLES | [5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance |  | Sin terminar | Finalizado | Aprobado
[7 empty] | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 0% | 0
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
ROLES | CU022: Dashboard y accesos (Roles) | CU022: Dashboard y accesos (AnyOne) | PCU199 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU200 | Verficar accesos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU201 | Verificar dashboard |  |  |  |  | 0%
|  | CU022: Dashboard y accesos (Gatekeeper) | PCU202 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU203 | Verficar accesos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU204 | Verificar dashboard |  |  |  |  | 0%
|  | CU022: Dashboard y accesos (Maintenance Engineer) | PCU205 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU206 | Verficar accesos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU207 | Verificar dashboard |  |  |  |  | 0%
|  | CU022: Dashboard y accesos (Planner) | PCU208 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU209 | Verficar accesos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU210 | Verificar dashboard |  |  |  |  | 0%
|  | CU022: Dashboard y accesos (Coordinator) | PCU211 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU212 | Verficar accesos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU213 | Verificar dashboard |  |  |  |  | 0%
|  | CU022: Dashboard y accesos (Adminsitrator) | PCU214 | Verificar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU215 | Verficar accesos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU216 | Verificar dashboard |  |  |  |  | 0%