## Planeación general
c | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Horas estimadas
Módulo de Configuraciones | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 0% | 0
Módulo de Configuración de Planes | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Módulo de Mantenimiento | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Módulode Administración | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Validación de Roles | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Planeación detallada
| PORCENTAJE DE AVANCE GLOBAL | [5 empty] | #REF!
| MODULO DE CONFIGURACIONES | [5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Sin terminar | Finalizado | Aprobado
[7 empty] | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 0%
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Administración de categorías | CU001: CRUD - Categorias | CU001:Adicionar Categoría | PCU001 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU002 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU003 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU004 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU001:Editar Categorías | PCU005 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU006 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU007 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU008 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU001: Eliminar Categorías | PCU009 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU010 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar
|  |  | PCU011 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos
|  |  | PCU012 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU001: Visualizar Categorías | PCU013 | Verficar flujo normal del caso de uso
|  |  | PCU014 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar
|  |  | PCU015 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos
|  |  | PCU016 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
Administración de Departamentos | CU002: CRUD - Departamentos | CU002: Adicionar Departamentos | PCU017 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU018 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU019 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU020 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU002: Editar Departamentos | PCU021 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU022 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU023 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU024 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU002: Visualizar Departamentos | PCU025 | Verficar flujo normal del caso de uso
|  |  | PCU026 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar
|  |  | PCU027 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU028 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
Administración de Sitios | CU003: CRUD - Sitios | CU003: Adicionar Sitios | PCU029 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU030 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU031 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU032 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU003: Editar Sitios | PCU033 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU034 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU035 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU036 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU003: Eliminar Sitios | PCU037 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU038 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar
|  |  | PCU039 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos
|  |  | PCU040 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU003: Visualizar Sitios | PCU041 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU042 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar
|  |  | PCU043 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU044 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
Administración de Familias | CU004: CRUD - Familias | CU004: Adicionar Familia | PCU045 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU046 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU047 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU048 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU004: Editar Familia | PCU049 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU050 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU051 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU052 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU004: Eliminar Familia | PCU053 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU054 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar
|  |  | PCU055 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos
|  |  | PCU056 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU004: Visualizar Familia | PCU057 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU058 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar
|  |  | PCU059 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU060 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Selección de unidades de medidas | CU005: Asignar unidad de medida | CU005: Asignación de unidades de medidas | PCU035 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
Verficar flujo alternativo: boton cancelar
Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos
|  |  | PCU036 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Administración de Sistemas | CU006: CRUD - Sistemas | CU006: Adicionar Sistemas | PCU037 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU038 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU039 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU040 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU006: Editar Sistemas | PCU041 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU042 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU043 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU044 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU006: Eliminar Sistemas | PCU045 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU046 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  | CU006: Visualizar Sistemas | PCU047 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
0%
0%
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Administración de Especialidades | CU007: CRUD - Especialidades | CU007: Adicionar Especialidad | PCU048 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU049 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU050 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU051 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU007: Editar Especialidad | PCU052 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU053 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU054 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU055 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU007: Eliminar Especialidad | PCU056 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU057 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  | CU007: Visualizar Especialidad | PCU058 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
0%
0%
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Administración de Empleados | CU008: CRUD - Empleados | CU008: Adicionar Empleados | PCU059 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU060 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU061 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU062 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU008: Editar Empleados | PCU063 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU064 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU065 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU066 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU008: Eliminar Empleados | PCU067 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU068 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  | CU008: Visualizar Empleados | PCU069 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
0%
0%
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Administración de Activos | CU009: CRUD - Activos | CU009: Adicionar Activos | PCU070 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU071 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU072 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU073 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU009: Eliminar Activos | PCU074 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU075 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU076 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU077 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU009: Eliminar Activos | PCU078 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU079 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  | CU009: Visualizar Activos | PCU080 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
0%
0%
| MODULO DE CONFIGURACION DE PLANES | [5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Sin terminar | Finalizado | Aprobado
[7 empty] | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 0%
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Administración de partes | CU010: CRUD - Partes | CU010: Adicionar Partes | PCU081 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU082 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU083 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU084 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU010: Editar Partes | PCU085 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU086 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU087 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU088 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas |  |  |  |  | 0%
|  | CU010: Eliminar Partes | PCU089 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU090 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar |  |  |  |  | 0%
|  | CU010: Visualizar Partes | PCU091 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Administración de implementos de seguridad | CU011: CRUD - Implementos de seguridad | CU011: Adicionar implementos de seguridad | PCU092 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU093 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | 0.72881 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU094 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos | 0.61017 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU095 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | 0.49153 |  |  |  | 0%
|  | CU011: Editar implementos de seguridad | PCU096 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU097 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | 0.25424 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU098 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos | 0.13559 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU099 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | 0.016949 |  |  |  | 0%
|  | CU011: Eliminar implementos de seguridad | PCU100 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU101 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -0.22034 |  |  |  | 0%
|  | CU011: Eliminar implementos de seguridad | PUC102 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Administración de herramientas de trabajo | CU012: CRUD - Herramientas de trabajo | CU012: Adicionar Herramientas de trabajo | PCU103 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU104 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -0.33898 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU105 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos | -0.45763 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU106 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | -0.57627 |  |  |  | 0%
|  | CU012: Editar Herramientas de trabajo | PCU107 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU108 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -0.81356 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU109 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos | -0.9322 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU110 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | -1.0508 |  |  |  | 0%
|  | CU012: Eliminar Herramientas de trabajo | PCU111 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU112 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -1.2881 |  |  |  | 0%
|  | CU012: Visualizar Herramientas de trabajo | PCU113 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Administración de tareas | CU013: CRUD - Tareas | CU013: Adicionar tareas | PCU114 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU115 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -1.4068 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU116 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos | -1.5254 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU117 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | -1.6441 |  |  |  | 0%
|  | CU013: Editar tareas | PCU118 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU119 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -1.8814 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU120 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos | -2 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU121 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | -2.1186 |  |  |  | 0%
|  | CU013: Eliminar tareas | PCU122 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU123 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -2.3559 |  |  |  | 0%
|  | CU013: Visualizar tareas | PCU124 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Administración de planes | CU014: CRUD - Planes | CU014: Adicionar Planes | PCU125 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU126 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -2.4746 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU127 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos | -2.5932 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU128 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | -2.7119 |  |  |  | 0%
|  | CU014: Editar Planes | PCU129 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU130 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -2.9492 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU131 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos | -3.0678 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU132 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | -3.1864 |  |  |  | 0%
|  | CU014: Eliminar planes | PCU133 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU134 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -3.4237 |  |  |  | 0%
|  | CU014: Visualizar Planes | PCU135 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Programación de mantenimientos | CU015: CRUD - Programación de mantenimiento | CU015: Adicionar programación de plan | PCU136 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU137 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -4.6102 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU138 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos | -4.7288 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU139 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | -4.8475 |  |  |  | 0%
|  | CU015: Editar programación de plan | PCU140 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU141 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -5.0847 |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU142 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos | -5.2034 |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU143 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | -5.322 |  |  |  | 0%
|  | CU015: Eliminar programación de plan | PUSU144 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PUSU145 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -5.5593 |  |  |  | 0%
|  | CU015: Visualizar programación de plan | PCU146 | Verficar flujo normal del caso de uso | ¦ |  |  |  | 0%
| MODULO DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Sin terminar | Finalizado | Aprobado
[7 empty] | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 0%
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Administración de Solicitudes de trabajo | CU016: Solicitudes de trabajo | CU016: Adicionar solicitudes de trabajo | PCU147 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU148 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -4.6102 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU149 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos | -4.7288 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU150 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | -4.8475 |  |  |  | 0%
|  | CU016: Editar solicitudes de trabajo | PCU151 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU152 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -5.0847 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU153 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos | -5.2034 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU154 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | -5.322 |  |  |  | 0%
|  | CU016: Eliminar solicitudes de trabajo | PCU155 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU156 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -5.5593 |  |  |  | 0%
|  | CU016: Visualizar solicitudes de trabajo | PCU157 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Administración de Ordenes de trabajo | CU017: Gestión de ordenes de trabajo | CU017: Generación de ordenes de trabajo | PCU158 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  | CU017: Editar ordenes de trabajo | PCU162 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU163 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -6.1525 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU164 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos | -6.2712 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU165 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | -6.3898 |  |  |  | 0%
|  | CU017: Cierre de ordenes de trabajo | PCU166 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU167 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -6.6271 |  |  |  | 0%
|  | CU017: Asignación de ordenes de trabajo | PCU168 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  | CU017: Visualización de ordenes de trabajo | PCU169 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Calendario de ordenes de trabajo y mantenimientos programados | CU018:Gestión de calendario | CU018:Visualización de ordenes de trabajo y planes de mantenimiento programados | PCU170 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  | CU018:Editar programación de planes de mantenimientos | PCU171 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU172 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -6.7458 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU173 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos | -6.8644 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU174 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | -6.9831 |  |  |  | 0%
|  | CU018: Eliminar planes de mantenimiento | PCU175 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU176 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -7.2203 |  |  |  | 0%
|  | CU018: Navegación en calendario | PCU177 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Backlog de solicitudes de trabajo | CU019: Gestión de Backlog | CU019: Visualización de solicitudes de trabajo | PCU178 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  | CU019: Editar solicitudes de trabajo | PCU179 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU180 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -7.339 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU181 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos | -7.4576 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU182 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | -7.5763 |  |  |  | 0%
|  | CU019: Cambio de estado de solicitud de trabajo | PCU183 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU184 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -7.8136 |  |  |  | 0%
| MODULO DE ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Sin terminar | Finalizado | Aprobado
[7 empty] | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 0%
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Administración de perfiles | CU020: Administración de perfiles | CU020: Visualización de perfiles | PCU185 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU186 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -4.6102 |  |  |  | 0%
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
Adminsitración de usuarios | CU021: Administración de usuarios | CU021: Adicionar usuarios | PCU187 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU188 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -4.6102 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU189 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos | -4.7288 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU190 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | -4.8475 |  |  |  | 0%
|  | CU021: Editor usuarios | PCU191 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU192 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -5.0847 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU193 | Verificar excepcion: Parametros de entrada vacios o nulos | -5.2034 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU194 | Verificar excepcion: Parametros de entrada no cumplen con las condiciones especificadas | -5.322 |  |  |  | 0%
|  | CU021: Eliminar usuarios | PCU195 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU196 | Verficar flujo alternativo: boton cancelar | -5.5593 |  |  |  | 0%
|  | CU021: Visualización de usuarios | PCU197 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  | CU021: Editar password | PCU198 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
| VALIDACIÓN DE ROLES | [5 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Sin terminar | Finalizado | Aprobado
[7 empty] | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 0%
Requerimiento | Caso de uso Nivel 1 | Caso de uso Nivel 2 | Caso de prueba | Notas | Tiempo estimado (horas) | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance
ROLES | CU022: Dashboard y accesos (Roles) | CU022: Dashboard y accesos (AnyOne) | PCU199 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU200 | Verficar accesos | -4.6102 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU201 | Verificar dashboard | -4.7288 |  |  |  | 0%
|  | CU022: Dashboard y accesos (Gatekeeper) | PCU202 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU203 | Verficar accesos | -5.0847 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU204 | Verificar dashboard | -5.2034 |  |  |  | 0%
|  | CU022: Dashboard y accesos (Maintenance Engineer) | PCU205 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU206 | Verficar accesos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU207 | Verificar dashboard | -5.5593 |  |  |  | 0%
|  | CU022: Dashboard y accesos (Planner) | PCU208 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU209 | Verficar accesos | -5.7294 |  |  |  | 0%
|  |  | PCU210 | Verificar dashboard | -5.8678 |  |  |  | 0%
|  | CU022: Dashboard y accesos (Coordinator) | PCU211 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU212 | Verficar accesos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU213 | Verificar dashboard |  |  |  |  | 0%
|  | CU022: Dashboard y accesos (Adminsitrator) | PCU214 | Verficar flujo normal del caso de uso |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU215 | Verficar accesos |  |  |  |  | 0%
|  |  | PCU216 | Verificar dashboard |  |  |  |  | 0%